Buenas Prácticas colombia

Alcaldía de santiago de cali y asoval

Información y Ciudadanía Activa: Una estrategia para la inclusión de jóvenes con menos  oportunidades

| Fecha | Actividad | Objetivo | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Octubre 2.008 | Encuentro de las entidades participantes del proyecto. Corporación para el desarrollo Regional, Asorval, Alcaldía de Cali | Precisar la participación de cada una de las instituciones participantes del proyecto | -Se definen acuerdos para la ejecución del proyecto: 1.- Se valora como importante lograr un trabajo entre pares ( Jóvenes) que permita el fortalecimiento organizativo del comité juvenil de la Asociación de sordos del Valle y su encuentro con procesos organizativos de jóvenes oyentes 2.- Se define que el equipo dinamizador del proyecto estará conformado por 5 jóvenes oyentes y 5 jóvenes sordos, con quienes se definirán las actividades y el cronograma |
| Noviembre 2.008 | Socialización del proyecto aprobado | Socializar a los y las jóvenes sordos y oyentes el proyecto aprobado, con el propósito de promover la participación de otros jóvenes de la asociación de sordos del valle , del colegio carbonel y ITES. | - Apropiación de los y las jóvenes del comité juvenil de asorval y de los y las jóvenes de la Mesa de Organizaciones juveniles de la surcolobianidad. |

| Diciembre 2.008 | El compartir Navideño | Generar espacios de encuentro entre los jóvenes de la Asociación de sordos del Valle y Jóvenes oyentes de 8 organizaciones juveniles ( surcolombianidad) | - Se logra ganar confianza entre jóvenes sordos y oyentes para la realización de actividades conjuntas - Encuentro de pares, que permite reconocer las dinámicas juveniles y los espacios de ciudad en los cuales participan los y las jóvenes. - Elección de un equipo dinamizador del proyecto conformado entre jóvenes sordos y oyentes - Sensibilizacion de jóvenes oyentes hacia la lengua de señas |
| --- | --- | --- | --- |
| Enero 2.009 | Reconociendo las dinámicas Juveniles | Primer Intercambio de Experiencias de Dinámicas Juveniles –Visita Asociación Comuna Joven | - Los jóvenes sordos visitan a los jóvenes oyentes de la asociación comuna jóvenes ( talleres de Guadua y Artesania) - los y las jóvenes sordos y oyentes identifican los siguientes sitios donde consultan información en los temas de juventud, participación ciudadana e información cuando la requieren - Internet - ALCALDIA: Sria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Sria de Cultura ,Asesoria de Participación Ciudadana, Asesoria de inclusión social, Centro cultural comfandi, Biblioteca Departamental. - Centro Cultural comfandi - Biblioteca departamentla - Servicio Nacional de Aprendizaje SENA |

| Enero – Febrero 2.009 | El reconocimiento del mundo institucional y los servicios de información juvenil | Realizar un recorrido por las dependencias de la administración municipal responsables de los temas de juventud, información y participación juvenil | Planificación de visitas institucionales 1.- Los jóvenes Sordos y los jóvenes oyentes visitan dependencias de la alcaldía municipal .- Secretaria de desarrollo territorial y bienestar social – Asesor del despacho- Responsable del eje temático Juventud - Secretaria de Cultura – * Asesor para la cultura ciudadana * Sala de información Luís Borges * Red de Bibliotecas - Asesoria de Participación Ciudadana - Oficina de Inclusión Social 2.- También se logra visitas a - Biblioteca Departamental – Sala Hellen Keler - Centro Cultural Comfandi – Biblioteca -Sala de apoyo a población en situación de discapacidad. |
| --- | --- | --- | --- |
| Febrero 2.008 | Compartiendo la Experiencia de la participación en el proyecto entre la comunidad sorda | Los jóvenes sordos del comité juvenil de asorval comparte la experiencia de su participación en el proyecto con otros espacios donde se reúnen jóvenes sordos. | 1.- Los jóvenes del comité juvenil de asorval comparte la información del proyecto y la experiencia de interactuar con jóvenes oyentes, a jóvenes de los colegios Carbonel y el ITES |

Propuesta que empieza a tomar fuerza :

Realización de un foro de ciudad,  con el tema del proyecto información y ciudadanía activa que pueda ser  convocado por  3 dependencias de la Alcaldía Municipal, Centro cultural comfandi y la universidad San Buenaventura ( Propuesta que surgió de unos jóvenes oyentes  de la mesa de organizaciones juveniles de la surcolombianidad que  participaron del compartir navideño en diciembre). Aun es una propuesta los jóvenes están realizando un sonde  entre las instituciones.

Material fotográfico y Audiovisual

De las visitas realizadas se cuenta con fotos y  se esta realizando un video corto con las visitas realizadas.

Posibilidades  que aparecen en el  desarrollo del proyecto

1.- La Sala de Información Jorge Luís Borges de la  Secretaria de Cultura del Municipio de Cali, que ha centrado su trabajo hacia las personas ciegas, va ha se reestructurada y se a propuesto que incluya atención para jóvenes sordos, seria una experiencia importante  que los y las jóvenes de asorval puedan participar de este proceso que la administración municipal inicia.